PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA DE TRÊS CORAÇÕES: COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, VULNERABILIDADES TERRITORIAIS E DIRETRIZES DE ADAPTAÇÃO

# 1Alvaro Sérgio Jatoba Vasconcellos,2Simone Catarina Silva Archanjo

1Prefeitura Municipal de Três Corações

, e-mail: alvarojatoba@hotmail.com; 2Prefeitura Municipal de Três Corações, e-mail: simone.archanjo@seduc.trescoracoes.mg.gov.br;

Grupo Temático: Grupo 1: Ambiente e Clima

Eixo: Gestão de riscos climáticos

Resumo

O Plano de Ação Climática (PLAC) de Três Corações, Minas Gerais, estabelece diretrizes para o período de 2027 a 2033, com o objetivo de estruturar estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas fundamentadas nas especificidades socioambientais locais. O estudo foi desenvolvido através da metodologia CLIMATIVA, da UFMG integrando análise de dados secundários, auditoria municipal por meio do aplicativo QriskaAudit e mapeamento participativo utilizando a plataforma QriskaAlert. Os resultados evidenciaram elevada vulnerabilidade socioambiental, destacando que 23,9% dos domicílios encontram-se em áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos, com índice de risco climático geo-hidrológico de 0,67. O inventário municipal de emissões de gases de efeito estufa demonstrou crescimento das emissões provenientes do setor agropecuário, alcançando 0,13 MtCO₂e em 2024, o que reforça a necessidade de adoção de estratégias voltadas à redução das emissões de metano. Com base no diagnóstico realizado, foram definidas 29 ações estratégicas visando o fortalecimento da governança e a revisão dos instrumentos legais. Considera-se  que a adoção de um planejamento climático estruturado, integrado e participativo fortalece a governança ambiental municipal, amplia a capacidade adaptativa do território e contribui para a construção de uma cidade resiliente frente aos impactos das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Adaptação urbana; Emissões de gases; Extremos climáticos; Planejamento territorial; Resiliência municipal.

Introdução

Três Corações, localizada no sul de Minas Gera importância histórica, cultural e econômica para a região. Conhecida nacionalmente por ser a terra natal de Pelé, o Rei do Futebol, o município carrega um patrimônio rico que preserva tradições e memórias do povo mineiro.

De acordo com dados do IBGE, Três Corações apresenta indicadores socioeconômicos que refletem um nível intermediário de desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é c evidenciando avanços nas áreas de educação, renda e longevidade. O PIB per capita atingiu R$ 47.277,07 em 2023, demonstrando a capacidade de geração de riqueza do município, enquanto a renda média mensal dos trabalhador salários mínimos, ainda marcada por desigualdades.

Em 1986, ocorreu uma inundação que afetou cerca de 600 residências em diversos bairros do município, em decorrência do transbordamento dos rios Rio Verde e Rio do Peixe, desde então os eventos climáticos intensos resultam em alagamentos, inundações, transbordamento dos rios, deslizamentos de massa, danos em vias públicas, estradas rurais e imóveis, além de prejuízos sociais, econômicos e ambientais.

As fortes precipitações registradas nos últimos anos evidenciam a vulnerabilidade de determinadas áreas do município, especialmente bairros localizados próximos a cursos d’água e regiões com risco geológico. As ocorrências têm demandado ações constantes do poder público para atendimento emergencial às famílias afetadas, recuperação de infraestrutura danificada e adoção de medidas preventivas e de monitoramento. Dessa forma, observa-se que, desde 2022, os eventos extremos relacionados às chuvas passaram a ocorrer com maior frequência e intensidade, tornando-se um desafio contínuo para a gestão municipal e para a segurança da população.

Para demonstrar como o município tem sido atingido pelos eventos climáticos apresenta-se Imagem 1, contendo os principais eventos desde 1986.

Imagem 1 - Relação dos eventos relacionados ao clima em TC desde 1986

Fonte: produção do autor – Gerada por IA

O debate contemporâneo acerca da emergência climática global impõe aos governos locais a necessidade de adotarem ações efetivas e articuladas de planejamento territorial. Uma vez que os maiores impactos físicos e socioeconômicos decorrentes das alterações nos padrões de temperatura e precipitação se manifestam diretamente nos centros urbanos, as cidades tornaram-se elementos estratégicos fundamentais para a implementação de políticas de mitigação e adaptação. Esse papel de vanguarda municipal está alinhado a diretrizes consolidadas em pactos e tratados internacionais, como o Protocolo de Quioto (1997), o Acordo de Paris (2015), a Agenda 2030 para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (2017).

No cenário brasileiro, a frequência e a severidade de eventos climáticos extremos — tais como enxurradas, secas prolongadas, vendavais e inundações — têm gerado vultosos prejuízos de ordem ambiental, material e de saúde pública. De acordo com dados consolidados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) na plataforma Adapta Brasil, aproximadamente 66% dos municípios brasileiros apresentam baixa ou baixíssima capacidade adaptativa para enfrentar desastres geo-hidrológicos, evidenciando o estado de vulnerabilidade institucional e estrutural em que se encontram as administrações municipais. Esse contexto é agravado por dinâmicas locais de ocupação desordenada, impermeabilização excessiva das bacias hidrográficas urbanas e ausência de redes de drenagem tecnicamente adequadas.

Diante dessa conjuntura Local/Global consolidou-se em maio de 2026, em Belo Horizonte, uma cooperação estratégica entre a Prefeitura Municipal de Três Corações e o projeto CLIMATIVA para desenhar as diretrizes de governança de longo prazo da cidade. O Plano de Ação Climática de Três Corações (PLAC-TC) emerge como um instrumento destinado a promover a resiliência territorial por meio de uma abordagem integradora entre meio ambiente, saneamento, mobilidade e saúde, estruturando um horizonte de metas claras para orientar o município no enfrentamento da crise climática. Ademais, a pesquisa e o plano alinham-se à temática nacional de conservação e restauração ecológica diante da crise de biodiversidade correlacionada ao aquecimento global.

Após esse momento tornou-se premente a elabboração de Plano de Ação Climática de Três Corações (MG), estruturando estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com base nas vulnerabilidades locais. A pesquisa justifica-se pelo aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos no município, responsáveis por recorrentes impactos socioambientais e econômicos. A metodologia fundamentou-se na abordagem CLIMATIVA, contemplando análise de dados secundários, diagnóstico da vulnerabilidade climática por meio do QriskaAudit, mapeamento participativo com o QriskaAlert, elaboração do inventário municipal de emissões de gases de efeito estufa e realização de oficinas técnicas para subsidiar a definição de ações estratégicas alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais de adaptação e mitigação da mudança do clima.

Metodologia

Trata-se de um estudo aplicado, de natureza descritiva e exploratória, desenvolvido para subsidiar a elaboração do Plano de Ação Climática (PLAC) do município de Três Corações, Minas Gerais. A pesquisa foi conduzida com base na metodologia CLIMATIVA, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que integra ferramentas de diagnóstico climático, análise de vulnerabilidades e planejamento estratégico para adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

Procedimentos de Pesquisa e Mobilização Social

A elaboração das diretrizes e ações contidas no PLAC-TC seguiu a metodologia estruturada pelo Projeto CLIMATIVA, uma iniciativa desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em cooperação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD/MG), com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Embaixada da França no Brasil. O método apoia-se em um percurso de diagnóstico estruturado em duas vertentes principais: a leitura técnica institucional e a leitura comunitária participativa, que culminam na priorização de um portfólio exequível de ações para o município.

Para realizar a leitura diagnóstica do território, a equipe gestora municipal — composta por oito servidores públicos de áreas como engenharia, arquitetura, educação ambiental, fiscalização e defesa civil — foi capacitada pela equipe de pesquisadores da UFMG. A coleta de dados e a auditoria de conformidade foram conduzidas utilizando duas ferramentas digitais desenvolvidas em parceria com a plataforma QRISKA, sob orientação técnica do especialista Eric Leroi :

- QriskaAudit: Trata-se de um software de auditoria que submete a administração municipal a um questionário exaustivo com 449 perguntas distribuídas em 21 temas urbano-ambientais. O questionário foi respondido de forma intersetorial pelos departamentos da prefeitura de Três Corações, gerando um mapa de desempenho interno da gestão frente aos desafios climáticos.

- QriskaAlert: Aplicativo móvel que permite a coleta de dados de campo georreferenciados em tempo real. Por meio desse recurso, técnicos municipais e a comunidade puderam registrar ocorrências ambientais negativas (pontos de inundação, focos de erosão, descartes irregulares de resíduos) e potencialidades ecológicas diretamente no mapa digital do território.

A leitura comunitária do território foi planejada para assegurar a participação social contínua e representativa de diferentes setores da sociedade e regiões do município. Foram realizados cinco eventos presenciais de engajamento e capacitação para o uso do aplicativo QriskaAlert :

- Workshop Participativo na Câmara de Vereadores: Encontro com 56 cidadãos, incluindo representantes de conselhos, servidores e, majoritariamente, estudantes de ensino médio da Escola Estadual Godofredo Rangel, focando nos riscos ambientais cotidianos observados pelos jovens.

- Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUR): Reuniu 12 conselheiros técnicos e da sociedade civil para discutir o alinhamento das políticas de uso do solo com a resiliência.

- Capacitação de Agentes de Combate a Endemias: Participação de 22 agentes públicos que, por sua rotina de vistorias residenciais, possuem conhecimento capilarizado sobre os focos de vulnerabilidade à saúde.

- Mobilização no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSULDEMINAS): Envolvimento de 52 estudantes do ensino médio técnico em atividades de conscientização climática e mapeamento.

- Oficina Popular no Bairro Jardim Belo Horizonte: Realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), engajou 53 moradores da periferia urbana de Três Corações, colhendo percepções diretas sobre falta de infraestrutura e alagamentos.

Após a consolidação dos dados gerados nas leituras técnica e popular, a plataforma CLIMATIVA cruzou as vulnerabilidades identificadas com um banco de dados integrado de ações de adaptação e mitigação. Em 11 de dezembro, no auditório da Câmara Municipal, realizou-se a Oficina de Priorização de Ações, na qual 21 atores estratégicos (incluindo representantes do COMDUR, Corpo de Bombeiros, EMATER, Escola de Sargentos das Armas e sociedade civil) debateram e selecionaram as 29 ações finais que integram o PLAC-TC, organizando-as sob critérios de urgência, abrangência e viabilidade financeira.

Resultados e Discussão

Auditoria de Gestão e Vulnerabilidade Institucional

A avaliação realizada por meio do QriskaAudit revelou que o município de Três Corações apresenta uma pontuação geral de desempenho socioambiental de 37,2%, evidenciando a necessidade de aperfeiçoar de forma estruturada as ferramentas de gestão ambiental e de prevenção de desastres. No entanto, observa-se uma variação expressiva de desempenho entre os diferentes setores avaliados da administração pública. A Tabela 1 apresenta a pontuação e os fatores determinantes por área temática.

Tabela 1 – Fatores determinantes de desempenho e vulnerabilidades

| Setor Temático de Gestão Municipal | Pontuação Obtida (%) | Fatores Determinantes de Desempenho e Vulnerabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gestão de Dados | 68,8% | Desempenho satisfatório decorrente dos levantamentos cartográficos para a revisão do Plano Diretor de 2019 e dos mapeamentos realizados pela Defesa Civil. |
| Saúde Pública | 60,0% | Indicadores positivos associados ao cumprimento das metas do Ministério da Saúde e à boa cobertura da atenção primária. |
| Agricultura | 53,9% | Fortalecida pelo expressivo peso do agronegócio e pelo uso de tecnologia no campo, embora falte planejamento para a agricultura familiar. |
| Mobilidade Urbana | 18,8% | Baixo desempenho devido à ausência de ciclovias, calçadas acessíveis e inexistência de frotas públicas movidas a fontes limpas. |
| Energias Alternativas | 15,4% | Setor crítico pela carência absoluta de incentivos, estudos e regulação municipal para a transição para fontes renováveis de energia. |
| Consumo Sustentável | 14,3% | Ausência de diretrizes ecológicas para compras públicas e de monitoramento do ciclo de vida dos materiais consumidos pela prefeitura. |
| Espaços Públicos | 13,3% | Pior pontuação, refletindo o acúmulo de gestões sem investimentos na urbanização verde, parques urbanos e na conservação das praças existentes. |

Tabela 01 – Produção do autor

A análise desses dados demonstra que, embora o município possua boa capacidade técnica para gerar dados territoriais e de saúde, apresenta deficiências estruturais na execução de políticas de infraestrutura urbana verde e de fomento à sustentabilidade no consumo e na mobilidade, justificando a priorização dessas áreas no plano de ação.

Hidrografia, Dinâmica Geo-Hidrológica e Histórico de Eventos Extremos

A área urbana de Três Corações desenvolveu-se na planície de inundação do baixo Rio Verde, curso d’água pertencente à bacia do Rio Grande que possui grande relevância regional, abastecendo múltiplos municípios no sul do estado. O processo histórico de urbanização deu-se de forma desordenada e com alta supressão da vegetação ciliar, resultando na ocupação de áreas de preservação permanente e na impermeabilização das margens dos rios Verde e do Peixe. De acordo com dados da plataforma Adapta Brasil MCTI, o município possui um risco climático para desastres geo-hidrológicos (como inundações e deslizamentos) classificado como alto, atingindo o índice de 0,67. Esse cenário decorre do fato de que 23,9% dos domicílios particulares permanentes da cidade encontram-se expostos em áreas de risco (exposição de 0,89, considerada muito alta) sob uma ameaça climática de chuvas intensas correspondente a 0,82.

A análise histórica de desastres revela uma tendência de aumento no ritmo de ocorrência desses eventos extremos. A Tabela 2 consolida os principais episódios geo-hidrológicos registrados no município.

Tabela 2 episódios hidrológicos registrados no município desde 1986 e as consequencias socioambientais e estruturais

| Ano do Registro | Tipo de Evento Extremo | Descrição das Consequências Socioambientais e Infraestruturais |
| --- | --- | --- |
| 1986 | Inundação severa | Transbordamento dos rios Verde e do Peixe, danificando e afetando diretamente cerca de 600 residências em variados bairros. |
| 2000 | Inundação catastrófica | Maior enchente da história municipal, afetando mais de 6.000 pessoas e alagando setores urbanos historicamente seguros. |
| 2009 | Transbordamento fluvial | Inundação decorrente do transbordamento do Rio do Peixe, atingindo seis bairros residenciais. |
| 2010 / 2011 | Chuvas torrenciais | Cerca de 1.200 afetados; destruição de estradas vicinais na zona rural e rápida elevação dos rios Verde e do Peixe. |
| 2012 / 2013 | Precipitações intensas | Ocorrência de alagamentos pontuais nas vias urbanas, afetando 125 pessoas. |
| 2021 / 2022 | Tempestades e escorregamentos | Inundações severas nos bairros Flora, Vila Viana, Cinturão Verde, Triângulo, Feira de Gado e Santana, afetando 234 pessoas. Deslizamentos de terra nos bairros Alto Peró, Nova Três Corações e Eldorado. |
| 2022 – 2026 | Chuvas torrenciais recorrentes | Eventos extremos anuais e frequentes; sobrecarga crônica do sistema de microdrenagem, alagamentos pontuais e danos constantes à malha viária urbana e rural. |

Tabela 2 – Produção do autor

A evolução dos registros apresentados na Tabela 2 indica uma transição preocupante: eventos de inundação que antes ocorriam em intervalos de décadas passaram a se repetir quase anualmente. Esse comportamento do regime de chuvas, associado à pavimentação contínua de novas áreas residenciais e ao assoreamento de cursos d’água por loteamentos abandonados, reforça a urgência de intervenções estruturais de micro e macrodrenagem associadas a soluções baseadas na natureza.

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Desafio do Metano

O perfil de emissões gasosas de Três Corações, inventariado pelo SEEG entre os anos de 1990 e 2024, revela uma dinâmica de transição energética e de mudanças nas atividades produtivas. As emissões líquidas do município apresentaram um patamar elevado e estável entre 2008 e 2016, oscilando entre 0,29 Mt $CO_2e$ e 0,31 Mt $CO_2e$ por ano. Contudo, a partir do ano de 2017, iniciou-se uma trajetória consistente de redução de emissões globais, atingindo aproximadamente 0,25 Mt $CO_2e$ em 2024, o que representa um declínio de cerca de 26% em relação aos níveis consolidados de 2007 (quando as emissões do setor de energia foram plenamente incorporadas à contabilidade municipal). A Tabela 3 apresenta a evolução das emissões do município por período.

Tabela 3 – Emissões de gases no município por período

| Período Histórico | Emissões Totais do Município (Mt CO2​e) | Emissões do Setor Agropecuário (Mt CO2​e) | Dinâmica e Observações Setoriais |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 – 2016 | 0,29 a 0,31 | 0,10 a 0,11 | Período de estabilidade em níveis elevados de emissão; pouca variação anual. |
| 2017 | ~0,28 | ~0,11 | Início de uma tendência gradual de declínio contínuo nas emissões líquidas totais. |
| 2024 | 0,25 | 0,13 | Redução agregada de 26% desde 2007; agropecuária cresce e passa a representar mais de 50% do total emitido. |

Fonte: Elaborada pelo autor

Embora as emissões do desmatamento tenham recuado substancialmente em 2024 e o setor de resíduos tenha crescido de maneira moderada e proporcional ao incremento populacional, as emissões decorrentes da agropecuária apresentaram crescimento gradual, passando de 0,10 Mt na década de 1990 para 0,13 Mt $CO_2e$ em 2024, tornando-se responsáveis por mais de metade de toda a carga de gases de efeito estufa do território.

Esse perfil acarreta um sério desafio técnico relacionado ao controle do gás metano ($CH_4$). O metano destaca-se por possuir um potencial de aquecimento global até 28 vezes superior ao do dióxido de carbono ($CO_2$) em uma escala secular, podendo reter cerca de 80 vezes mais calor na atmosfera nos primeiros 20 anos de sua liberação. A principal fonte geradora de metano no território é a fermentação entérica (o processo digestivo do rebanho bovino) e, em menor escala, o manejo dos dejetos agrícolas e a decomposição anaeróbia de matéria orgânica no aterro de resíduos sólidos. Assim, ações de manejo de pastagens, adoção de técnicas agrícolas de baixo carbono e a destinação correta da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos assumem papel prioritário para a descarbonização municipal no curto e médio prazo.

Análise Setorial de Infraestrutura, Saneamento e Arborização

Os diagnósticos específicos de infraestrutura revelaram gargalos setoriais que fragilizam o conforto térmico e a drenagem de Três Corações :

Arborização Urbana: A cobertura vegetal das vias públicas é envelhecida, composta em grande parte por árvores exóticas de grande porte plantadas décadas atrás. Essas espécies geram severos conflitos com calçadas, tubulações subterrâneas e fiação aérea, acarretando riscos de quedas de galhos em tempestades e deformando passeios, o que prejudica a acessibilidade. Por outro lado, tentativas de substituição enfrentam solos urbanos compactados e impermeabilizados, que limitam o crescimento das mudas, além do vandalismo. A carência de pessoal técnico treinado induz à supressão dessas árvores sem a reposição adequada, resultando em uma cidade com baixa cobertura vegetal e vulnerável a ondas de calor.

Saneamento Básico: Três Corações conta com um Plano Municipal de Saneamento Básico instituído, mas carece de uma Política de Saneamento formalizada e de conselhos específicos de controle social. A COPASA atua como concessionária de água e esgoto. Entretanto, bairros periféricos como Flora e Amadeu Miguel ainda não contam com tratamento de esgoto, o que resulta na contaminação difusa de corpos hídricos. Na gestão de resíduos, destaca-se a atuação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Três Corações (ACAMTC) que, por meio de parceria remunerada com a prefeitura, busca universalizar a coleta seletiva, com meta de 46% de cobertura.

Drenagem Urbana: O sistema de microdrenagem apresenta-se subdimensionado para os padrões atuais de chuvas intensas, agravado pela prática comum de proprietários particulares de cimentarem áreas livres de lotes residenciais após a concessão do "habite-se". Sem capacidade de infiltração natural, o escoamento superficial atinge volumes elevados e sobrecarrega as galerias pluviais, inundando áreas baixas.

Planejamento Estratégico: Matriz de Ações e Cronograma de Fases

Para equacionar as vulnerabilidades institucionais, socioeconômicas e físicas diagnosticadas, o PLAC-TC instituiu um portfólio de 29 ações estratégicas. Estas ações foram distribuídas de maneira encadeada ao longo de um cronograma sugerido de seis anos (julho de 2027 a junho de 2033), estruturado em quatro fases sucessivas de implementação para garantir eficiência operacional e equilíbrio fiscal. A Tabela 4 apresenta a totalidade das ações programadas.

Tabela 4 – totalidade das ações programadas para o município e período de execução

| Fase de Implementação | Código da Ação | Título Oficial e Escopo da Ação Climática Programada | Período Sugerido de Execução |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inteligência Territorial, Diagnósticos e Primeiros Marcos Legais | E02 | Mapeamento de Áreas Verdes e Identificação de Vetores de Calor | Julho 2027 – Junho 2028 |
|  | E03 / E07 | Mapeamento de Nascentes, Aquíferos e Poços Artesianos com Drones e CAR | Julho 2027 – Junho 2028 |
|  | I14 | Diagnóstico Técnico de Vias, Passeios Públicos e Calçadas Acessíveis | Julho 2027 – Junho 2028 |
|  | I22 / I13 | Diagnóstico e Elaboração de Projetos de Fontes de Abastecimento Hídrico | Julho 2027 – Abril 2028 |
|  | M07 | Estudos Técnicos e Viabilidade de Mobilidade Ativa (Fase Inicial) | Outubro 2027 – Março 2028 |
|  | EnA5 | Elaboração da Legislação de Incentivos Fiscais a Energias Renováveis | Setembro 2027 – Abril 2028 |
|  | E15 | Criação da Brigada Municipal de Combate a Incêndios (Parte 1: Base Legal) | Julho 2027 – Dezembro 2027 |
|  | E16 | Estudo de Viabilidade para Tecnologias de Dessalinização de Águas Salobras | Janeiro 2028 – Junho 2028 |
|  | EnA1/2/6 | Análise de Potencial Solar e Aproveitamento de Biogás nas ETEs | Julho 2027 – Junho 2028 |
|  | R18 | Estudo Técnico e Modelagem para Monitoramento Contínuo de Efluentes | Março 2028 – Junho 2028 |
| Fase 2: Planos Diretores, Revisões Urbanísticas e Gestão de Resíduos | R01-13 / R15 | Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) | Janeiro 2029 – Abril 2030 |
|  | PU12/13/14 | Revisão Urbanística: Elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão e Regularização | Janeiro 2029 – Junho 2030 |
|  | PU11 | Revisão do Plano Diretor para Integração de Modais Não Motorizados e Elétricos | Janeiro 2029 – Outubro 2029 |
|  | I01/6/15/18 | Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (PDDMAPU) | Janeiro 2029 – Junho 2030 |
|  | DC12 / I17 | Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Riscos de Desastres (PPGRD-TC) | Janeiro 2029 – Dezembro 2029 |
|  | DC21 | Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental e Gestão de Escombros (PGE-TC) | Janeiro 2029 – Dezembro 2029 |
|  | CR01 / CR02 | Formulação da Política de Redução de Resíduos e Rede de Troca de Materiais | Julho 2029 – Junho 2030 |
|  | T01 | Elaboração do Plano Municipal de Turismo Sustentável (PMT-TC) | Janeiro 2029 – Dezembro 2029 |
|  | E14 | Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana e Manejo Arbóreo | Janeiro 2029 – Dezembro 2029 |
|  | E15 | Implementação de Aceiros e Manejo Florestal Contra Incêndios (Parte 2) | Foco Sazonal na Seca (2029) |
| Fase 3: Elaboração de Programas de Infraestrutura e Modelos de Parceria | M06/08/12 | Plano de Substituição da Frota Pública e de Transporte Coletivo por Elétricos | Julho 2030 – Fevereiro 2031 |
|  | R17 | Modelagem da Usina de Biogás em Aterro Sanitário (Estudos e Concepção de PPP) | Janeiro 2031 – Agosto 2031 |
|  | R14 / R16 | Modelagem Regulatória e Licitação para a Usina de Reciclagem de RCC | Julho 2030 – Outubro 2031 |
|  | M07 | Projetos Executivos de Engenharia para Mobilidade Ativa e Desenho Urbano (Fase 2) | Março 2031 – Dezembro 2031 |
|  | EP01/03/04 | Programa de Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Espaços Públicos | Julho 2030 – Junho 2031 |
|  | EP02 | Programa Técnico de Permeabilidade de Calçadas e Refletância de Pavimentos | Julho 2030 – Fevereiro 2031 |
|  | E12 | Programa de Capacitação Profissional e Geração de Renda em Áreas Verdes | Julho 2030 – Junho 2031 |
|  | E01 | Mapeamento e Identificação Fina de Áreas Críticas para Reflorestamento | Julho 2030 – Junho 2031 |
| Fase 4: Execução Física de Engenharia e Consolidação Operacional | M07 | Obras de Execução Física da Infraestrutura de Mobilidade Ativa (Ciclovias/Calçadas) | Janeiro 2032 – Junho 2033 |
|  | M06/08/12 | Transição de Frota, Aquisição de Ônibus Elétricos e Instalação de Eletropostos | Janeiro 2032 – Junho 2033 |
|  | R17 | Construção Física e Entrada em Operação da Usina de Biogás em Parceria | Setembro 2032 – Junho 2033 |
|  | R14 / R16 | Construção da Usina de RCC e Implantação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) | Novembro 2031 – Fevereiro 2033 |
|  | I22 / I13 | Execução Física de Obras de Recuperação de Nascentes e Ampliação da Rede Hídrica | Janeiro 2032 – Junho 2033 |
|  | R18 | Ativação do Sistema de Monitoramento Contínuo e Fiscalização de Efluentes | Janeiro 2032 em Diante (Contínuo) |
|  | DC12 / I18 | Execução Física de Obras de Micro/Macrodrenagem, Canais e Bacias de Amortecimento | Janeiro 2032 – Junho 2033 |
|  | EP1/2 / I14 | Obras nos Espaços Públicos com Pavimentação Permeável e Arborização Apropriada | Janeiro 2032 – Junho 2033 |
|  | E13 | Implantação de Corredores Ecológicos Urbanos e Estruturação de Parques Lineares | Janeiro 2032 – Outubro 2032 |
|  | E11 | Instalação e Ativação de Sistemas Sustentáveis de Irrigação de Áreas Verdes | Julho 2032 – Junho 2033 |
|  | E07 / E16 | Fiscalização de Agrotóxicos na Água Potável e Ativação da Dessalinização | Operação Contínua |

Tabela 4 – Elaborada pelo autor

A estruturação apresentada na Tabela 4 reflete um modelo sistêmico de planejamento. A execução física das obras de grande porte (Fase 4) é condicionada à obtenção de dados e conformidade legal prévias (Fases 1, 2 e 3). Dessa forma, evitam-se gastos ineficientes em obras de macrodrenagem e controle de cheias sem o devido embasamento técnico do Plano de Drenagem (I01/6/15/18) e da Carta Geotécnica de Aptidão (PU12/13/14), que serão concluídos na Fase 2. A transição da frota pública de transporte coletivo para ônibus elétricos, programada para operacionalização na Fase 4, é respaldada pelas revisões das leis de diretrizes viárias no Plano Diretor (PU11) na Fase 2 e pela modelagem financeira das parcerias na Fase 3, garantindo que a infraestrutura urbana esteja legal e tecnicamente apta a receber as novas tecnologias de eletromobilidade.

Considerações Finais

O Plano de Ação Climática de Três Corações constitui um avanço metodológico e administrativo na construção de uma trajetória de desenvolvimento resiliente e de baixo carbono para o município. Por meio da aplicação coordenada da abordagem CLIMATIVA e do envolvimento intersetorial de técnicos, conselheiros e cidadãos locais, foi possível desvendar as vulnerabilidades estruturais do território — onde quase um quarto da população urbana reside em áreas suscetíveis a riscos geo-hidrológicos — e desenhar respostas adequadas à realidade fiscal e geográfica da cidade.

Para que as 29 ações estratégicas priorizadas resultem em benefícios práticos à população e promovam a adaptação efetiva de Três Corações frente aos cenários climáticos de elevação de temperatura e precipitações extremas, recomendam-se as seguintes diretrizes de governança:

Revisão e Monitoramento Periódicos: O plano, estruturado para o horizonte de 2027 a 2033, deve passar por avaliações periódicas para correção de desvios, incorporação de novas tecnologias e revisão das metas de mitigação e adaptação, podendo ser abreviado caso ocorra alteração severa nos cenários climáticos locais.

Integração Legislativa e Setorial: É fundamental manter a coerência interna e fortalecer as conexões do PLAC-TC com a legislação municipal existente, integrando de forma direta as suas diretrizes à futura revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, ao Plano Municipal de Saneamento Básico, ao Plano Diretor de Drenagem e ao Plano de Arborização Urbana.

Captação de Recursos e Alocação Orçamentária: A evolução fiscal positiva do município, com receitas brutas que atingiram o patamar de R$ 381 milhões em 2024 e o crescimento do PIB per capita, sinaliza que Três Corações dispõe de margem financeira para estruturar parcerias público-privadas e contrair financiamentos verdes específicos voltados a obras de contenção e microdrenagem.

Fortalecimento da Educação e Mobilização Comunitária: Utilizando a expressiva taxa de escolarização básica municipal de 99,58%, deve-se implementar a educação climática de forma contínua nas escolas, associando-a ao monitoramento comunitário de riscos com os aplicativos digitais e ao incentivo à coleta seletiva e redução de resíduos.

Considera-se  que o Plano de Ação Climática de Três Corações representa um instrumento estratégico para o fortalecimento da resiliência territorial e da governança climática local. Diante da premente necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas, evidencia-se que a efetividade das ações de mitigação e adaptação depende de uma gestão pública integrada, participativa e baseada em evidências científicas. Nesse contexto, o envolvimento da sociedade no planejamento e na tomada de decisões fortalece a legitimidade das políticas públicas, amplia a capacidade adaptativa do município e contribui para a construção de um território mais sustentável, resiliente e preparado para os desafios climáticos presentes e futuros.

Agradecimentos

À Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD/MG), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Embaixada da França no Brasil pelo apoio técnico, acadêmico e financeiro concedido para a capacitação das equipes e disponibilização das ferramentas de mapeamento que subsidiaram a elaboração deste estudo.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. AdaptaBrasil MCTI: plataforma de adaptação à mudança do clima. Brasília, DF: MCTI, [2025]. Disponível em: https://adaptabrasil.mcti.gov.br/. Acesso em: 30 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Brasília: MMA, 2009.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Três Corações. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Projeto ClimAtiva. Belo Horizonte: SEMAD, 2026.

TRÊS CORAÇÕES. Plano de Ação Climática de Três Corações – PLAC-TC. Três Corações: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal, 2026.

UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais. Relatório de Resultados das Oficinas Participativas do Projeto ClimAtiva. Belo Horizonte: UFMG, 2026.